## Sportturnier-Aufgaben
Aufgaben	Verantwortungen	Meilenstein Beginn	Meilenstein Stop	Bemerkungen	Erledigt	Verantwortlich
Sportstelle reservieren	Leitung	M0	M1
Sportstelle zusagen	Leitung	M2	M2
Sportstelle mieten	Leitung	M0	M5
Finanzplan erstellen	Hauptorga	M2	M3	Hier auf jeden Fall nochmal jemanden (oder mehrere) drüber gucken lassen; / möglicherweise Geld für Duschen mit einplanen und rausgeben;
Einkaufsliste schreiben ( bei Finanzplan)	Verpfl	M2	M6	Sollte bereits beim Grobplan überdacht werden, weil das für den Finanzplan notwendig ist;
Plakate aufhängen	Werb	M4	M5
Facebookveranstaltung erstellen	Werb	M4	M5	verlinken nicht vergessen;
Spielplan erstellen	Leitung	M2	M6	die Schiri-Situation muss geklärt werden, bisher war das immer ein großes Problem: / 1. Teams machen es selber: / 1.1. muss mit eingeplannt werden, wann welches Team Schiri ist / 1.2 nicht alle trauen es sich zu, Schiri zu machen / 2. Personen bezahlen, die es macht oder freie Helfer besorgen / 2.1. es ist schwer Leute zu finden / 2.2. Wo soll das Geld herkommen?; / Was für ein Modus soll gespielt werden? Möglichkeiten sind: / 1. Ligasystem (jeder gegen jeden) / 2. man fliegt raus, wenn 2 spiele verloren wurden / 3. Turnier (Gruppenphase + Auspielen);
Turnier-Art festlegen	Leitung	M0	M2	Was für ein Turnier soll es sein? Möglichkeiten: / 1. Zweiball-Turnier (Volleyball, Fußball) / 2. reines Turnier einer Sportart / 3. Sportfest, bei dem sehr viel gemacht werden kann; / Wie viele Teams mit welcher Größe sollen kommen?;
Zeit festlegen	Leitung	M0	M2	nicht an verlängerten Wochenenden; / nicht zu großen sportlichen Ereignissen; / nicht zu nahe an der Prüfungszeit (2-3 Wochen vorher); / Feiertage und deren Regelungen beachten; / Samstag oder Sonntag wählen; / Es sollten keine anderen Termine der FSRe zu diesem Zeitpunkt geben;
Ort (Sportstätte festlegen)	Leitung	M0	M2	Hier der Link zu vermietbaren Sportstätten in Jena; / https://www.kij.de/de/vermietung/sportstaetten/762488;
Unterlagen der letzten Jahre überprüfen	Leitung	M0	M2	Wie viel Essen und Trinken wurde gebraucht, in Abhängigkeit der Teilnehmerzahl und der Länge der Veranstaltung;
Teilauto mieten	Logi	M2	M5
Sportgeräte besorgen	Logi	M2	M6
Teamanzahl,-größe,-zusammensetzung festlegen	Leitung	M0	M2
Kosten für Verpflegung berechnen	Verpfl	M2	M3
Preisliste erstellen	Verpfl	M2	M3
Sportstellenvertrag unterschreiben lassen	Leitung	M4	M5	dem Stura-Vorstand in den Arsch treten(dauert ca eine Woche)
Komunikation zu den FSRen organisieren	Hauptorga	M0	M8
gemeinsame Treffen einberufen	Hauptorga	M0	M8
interne Kalendereinträge	Hauptorga, Leitung	M0	M8
externe Kalendereinträge	Werb	M2	M5
Abrechnung nach der Veranstaltung machen	Hauptorga	M6	M8
Essen und Trinken einkaufen	Verpfl,Logi	M6	M7	Sachen können im Großmarkt(auch in Jena) eingekauft werden (Karte gibt es im Stura-Büro) --> einfach mal hingehen und absprechen;
Alles zum Spielort bringen	Logi	M6	M7
Zusatzsachen einkaufen	Logi	M6	M7
Finanzpläne von allen FSRen abstimmen lassen	Hauptorga	M2	M3
FSR-Kom Antrag stellen	Hauptorga	M3	M5
Anmeldung freischalten	Leitung, Werb	M5	M5
Anmeldung koordinieren	Leitung, Werb	M2	M7	wer darf alles teilnehmen?; / Wie viele mädels und wie viele aus den Fachschaften?; / Wie wird sich angemeldet?; / wo darf sich angemeldet werden; / wie wird sich angemeldet; / Darf auch ohne Team gekommen werden? / Was ist notwendig um erfolgreich angemeldet zu sein? / 1. nur vollständige Teams erlaubt / 2. Email-Adresse und Telefonnummer, von einer Verantwortlichen / 3. Name + Abkürzung (2-4 Buchstaben (alles groß geschrieben)) / 4. möglicher (Um-)kostenbeitrag;
Regeln festlegen	Leitung	M2	M5	Es sollten FSR-Becher verwendet werden, oder die Leute sollten eigene Becher und Tassen mitbringen dürfen; / Ansager und Hauptleitung zum Turnier bestimmen;
Regeln zur Verfügung stellen	Leitung	M5	M7	auch ausdrucken und mit aushängen;
Kommunikation mit Teilnehmern	Leitung,Werb	M4	M8	Folgende Sachen müssen auf die Homepage und werden den Teilnehmern geschickt / 1. Regeln zur Teilnahme und Anmeldung / 2. Spielsystem / 3. Regeln für die Spiele; / Folgende Infos mit rausgeben: / 1. Datum und Uhrzeit / 2. Wie komme ich zum Veranstaltungsort / 3. Was muss mitgebracht werden / 4. Wie läuft das Turniert ab (wann ist es vermutlich vorbei) / 5. Wie funktioniert das Spielsystem / 6. Welche Regeln gibt es (Halle + Spiel) / 7. Eigenes Kochgeschier kann mitgebracht werden;
Schichtplan erstellen	Hauptorga, Leitung,Verpfl	M2	M6	gut überlegen, wann Leute sachen kaufen können und dann mehr Leute einplanen;
Schiris suchen	Leitung	M2	M6
Schidsrichtersituation festlegen	Leitung	M2	M2
Plakate erstellen	Werb	M2	M5
Urkunden erstellen	Leitung	M2	M6
Analoge Sachen ausdrucken	Hauptorga	M6	M7	Regeln; / Preisliste; / wichtige Orte; / Spielplan; / Urkunden; / Sponsoren-Sachen;
Abschluss organisieren	Leitung	M2	M6
Gewinne für die Teams besorgen	Werb,Logistik	M2	M5	sollten Praktisch sein; / sollten etwas mit dem Turnier zu tun haben; / Bei Sponsoren mit Nachfragen;
Kasse besorgen	Hauptorga	M5	M6
Kasse beantragen	Hauptorga	M5	M6	muss von FSR beschlossen werden
Finanzierungsmöglichkeiten überlegen	Leitung	M0	M3	Die Teams bezahlen für die Teilnahme etwas Geld, dürfen dafür aber bis zu einem bestimmten Betrag essen; / Einen FSR-Kom-Antrag stellen und abgeben; / Sponsoren oder bei dem Referat Sport anfragen;
Sportstätte sinvoll aufteilen	Leitung	M0	M2
Zwischeninfos an Teilnehmer geben	Leitung, Werb	M4	M7
Mitnehmliste schreiben	Logi	M2	M6	Mitnehmliste!A1
Veranstaltungsort vorbereiten	Leitung, Logi	M2	M7	Spielpläne mit Beamer zeigen; / Musik besorgen und Abspielort suchen; / 1 Stunde zum Vorbereiten und Nachbereiten(Putzen) einplanen;
Verhalten während der Veranstaltung festlegen	hauptorga	M1	M2
Logi plan	Logi	M2	M6
Nach der Veranstaltung aufräumen	Leitung	M6	M8	Aufräumen und Spülen sollte mit eingeplannt werden; / Nachfragen, wie die Sportstätte verlassen werden muss;
Ansage zu Beginn der Sportveranstaltung machen	Leitung	M7	M7	Bitte auf die Bälle aufpassen; / Freundlich zueinander sein und zum Gegner und zu den Schiris; / den Schiris danken (Applaus); / Regeln auswendig lernen; / Zugriff auf Regeln und den Spielplan;
Verhalten während der Veranstaltung festlegen	Leitung	M2	M6	Es sollten FSR-Becher verwendet werden, oder die Leute sollten eigene Becher und Tassen mitbringen dürfen; / Ansager und Hauptleitung zum Turnier bestimmen; / Wie sollen die Gewinne verteilt werden;
Entscheiden, was es zu Essen und zu Trinken gibt	Verpfl	M0	M2	überlegen, ob Essen länger stehen kann und dementsprechend Anweisungen geben, wann was vorbereitet werden soll; / Sollte es Alkohol geben? Wenn ja, weil viel und welchen?; / (selbstgemachter) Kuchen ist gut angekommen; / Suppe ist nicht gut angekommen (benötigt def. lange Pausenzeiten); / keiner wollte Kinderpunsch; / stilles Wasser wird am besten angenommen; / Bockwürste gehen eigentlich immer gut;
Sportstätte besuchen	Leitung	M5	M6	Wodrauf muss geachtet werden; / Wie muss die Sportstätte wieder verlassen werden; / Technik, Mikrofon und Musik; / Duschen und Umkleiden; / Was für Schuhe dürfen genutzt werden; / Was muss frei bleibe, wo können wir etwas aufbauen; / Wie sauber muss es verlassen werden; / Aufbau von Feldern und Sportsachen; / Abstellräume; / Punktetafeln;

## Teams
Teams
Ja = 1, Nein = 0

Nr.	Teamname	Abkürzung	bezahlt?	Tel. vorh?	Email vorh?	Ansprechp
1			0	0	0
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0

## Schichtplan
Schichtplan
Name der Schicht(Anzahl der benötigten Leute)

	Aufbau (6)	Zwischenzeit(3)	Mittag(5)	Zwischenzeit 2 (3)	Nachmittag (4)	Abbau (6)
	8:00 - 9:30	9:30 - 11:00	11 - 14	14:00 - 16:00	16:00 - 18:00	18:00 - 19:00

## Mitnehmliste
Mitnehmliste:

Gegenstand	Anz	Verant.	Ort	Auto?	Bem.

Essen und Trinken (+ Alles was dazu gehört)
Trinkbecher
Softgetränke
Küchentürcher
Brötchenmesser
Zangen für Würstchen

Sportutensilien
Bälle
Leibchen
Pfeiffen
Punktetafeln

Mikrofon

Sonstiges
Müllsäcke
Erste-Hilfe-Rucksack
Wischmop und Besen
Wechselgeld und Quittungsblock
Eimer und Kehrschaufel
Wertbons
Klebeband
Edding

## Finanzen
Finanzen-Berechnung

Kennzahlen für Gegenstände:	Gegenstand	Kosten pGe	Menge pGe	Portionsgrößen	Kosten pP	Preis pP	Gewinn pP
	Bockwurst	3,33	1000	100	0,33	1,00	0,67
*Alle Kosten und Einnahmen in Euro	Suppe	8,00	4200	350	0,67	1,00	0,33
	Glühwein	1,50	1000	250	0,38	1,00	0,63
	Bier	12,00	20	1	0,60	1,00	0,40
	Kuchen	13,00	80	1	0,16	0,50	0,34
	Bröttchen	0,11	1	1	0,11	0,00	-0,11
	Toast	0,70	20	2	0,07	0,00	-0,07
	unalkoholische Getränke	0,40	1500	400	0,11	0,00	-0,11

Kennzahlen für die Finanzen
erwartete Personen insgesamt:	42
Anzahl an Durchschnittspersonen insgesamt	35
			Gesamt Anzahl der ...
Berechnungen pro Durchschnittsp.	Gegenstand	Portionen pPer	Portionen	Menge	Kosten	Einnahmen
	Bockwurst	2	70	7000	23,31	70,00
	Suppe	1	35	12250	23,33	35,00
	Glühwein	1	35	8750	13,13	35,00
	Bier	1	35	35	21,00	35,00
	Kuchen	1	35	35	5,69	17,50
	Bröttchen	1	35	35	3,85	0,00
	Toast	1	35	70	2,45	0,00
	unalkoholisches	4	140	56000	14,93	0,00

Weiter Ausgaben und Einnahmen	Posten				Kosten	Einnahmen
	Sonstiges				20,00
	Halle				360,00
	FSR-Kom					280,00
	Teilnehmerbeitrag					0,00

End Berechnung	Summe der Kosten				487,69
	Summe der Einnahmen					472,50
	Kosten/Gewinn insgesamt				-15,19
	Kosten/Gewinn pro FSR
	1	Mathe			-5,06
	1	Physik			-5,06
	1	Chemie			-5,06
	3	Zusammen			-15,19